治験に関する事務手続き等について

新規治験事務手続き等の流れについて、次のとおりご案内いたします。

治験実施概要

↓ □はじめに

臨床治験センター事務局にて全体の流れをご説明します。

ヒアリング申込書をご記入の上、臨床治験センター事務局へメールしてください。

ＩＲＢの前々月中頃までにヒアリングの日程調整を行います。

ヒアリング日の一週間前までにヒアリング資料をご送付ください。

〔必要資料〕【ヒアリング必要書類】参照

申請書類の作成

↓ □申請書類

附属病院ホームページ 病院からのお知らせ〔治験・臨床試験一覧〕→依頼者さまへ→申請書式より、申請書類をダウンロードし作成してください。

ヒアリング

↓ □ヒアリング（ＩＲＢの前々月下旬）

治験依頼者様より治験の概要をご説明頂き、同意説明文書【同意説明文書作成の留意事項】・同意書（見本）参照、検査方法、保険外併用療養費の支給対象外経費等について協議させて頂きます。

〔出席者〕事務長、治験事務局、臨床研究コーディネータ(CRC)、治験薬管理担当者、臨床検査部技師長、医療サービス課、放射線部担当医師（必要に応じて）、医師主導治験は治験責任医師

申請

↓ □申請書類の提出

・ＩＲＢ新規申請ファイル２1部は、原則ＩＲＢの前月20日までに提出してください。

・ただし、契約書に関してはヒアリング後、契約担当者と協議し、治験依頼者・責任医師押印済みの契約書ならびに覚書を、ＩＲＢ承認後1週間以内にご提出ください。【申請必要書類について】参照

ＩＲＢ

↓ □ＩＲＢは、原則 毎月第１木曜日に開催されます。

治験責任医師（分担医師）が出席の上、治験概要を説明します。

通知日はIRB承認後1週間後

契約

↓ □契約の締結 （締結日は２０日頃）

ＩＲＢの承認後、所要の事務手続きを経て完成した通知書、契約書、請求書、「治験通院費（旅費）負担軽減措置確認書」等を各依頼者様あてに郵送いたします。（ＩＲＢの月末頃）

治験薬の納品

↓ □搬入に係る打ち合わせ等

ＩＲＢ承認後、薬剤部の治験薬管理担当者と連絡をとり、作業を進めるようお願いします。

スタートアップミーティング

↓ □新たな書類の作成など完成させるようにして下さい。

準備が整った段階で治験責任医師、分担医師及びＣＲＣ等とスタートアップミーティングを行い、治験開始に備えます。

治験実施

↓ □治験実施計画書等に変更があった場合、新たな安全情報等を入手した場合、　　　　　重篤な有害事象を認めた場合等には、原則IRB開催3週間前締め切りで、臨床治験センター事務局まで提出してください。

また、契約書ならびに覚書は、治験依頼者・責任医師押印済みのものを、ＩＲＢ承認後1週間以内にご提出ください。【申請必要書類について】参照

□治験責任医師は、治験の期間が1年を超える場合には、治験実施状況報告書を提出し、治験の実施状況（継続審査）を３月ＩＲＢで審議します。

□モニタリング・監査

診療録等原資料のモニタリングを実施される場合は、治験責任医師またはＣＲＣと調整の上、実施日の1 週間前までに「直接閲覧実施連絡票」を、臨床治験センター事務局まで提出してください。なお、必須文書のみのモニタリングの場合には、臨床治験センター事務局まで、まずご希望の日時等についてお申し出ください。

□医師派遣依頼

治験責任医師、分担医師等の派遣を必要とする場合には、「治験に係る派遣依頼」を、臨床治験センター事務局まで提出してください。このとき、服務の区分によって2ヶ月前の提出が必要となる場合がありますので注意ください。

また、契約期間中の派遣依頼にあっては、上記とともに原則「治験出席旅費に関する覚書」が必要となります。

終了

□治験が終了し、医師から「症例報告書」が依頼者あてに提出され、かつ治験薬の回収を完了した時点で「治験終了報告書」を提出します。

【お問い合わせ】

臨床治験センター（院内CRC） ＴＥＬ（075）２５１－５８７１

臨床治験センター（事務局） ＴＥＬ（075）２５１－５８７３

ＦＡＸ（075）２５１－５８７１

薬剤部（薬務室） 　　　　  ＴＥＬ/ＦＡＸ（075）２５１－５８６３